## Planificador de proyectos
Proyecto de título
[5 empty] | Periodo resaltado: | 23 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS(semanas)
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Obtención DB | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Planificación de tiempos | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Revision bibliografica | 2 | 2 | 2 | 2 | 70%
Analizar DB | 3 | 2 | 3 | 2 | 100%
Elección de videoclips | 4 | 2 | 5 | 1 | 100%
Selección de frames | 6 | 2 | 6 | 2 | 100%
Preparación de datos | 7 | 3 | 7 | 2 | 100%
Experimentación con modelos | 9 | 4 | 8 | 5 | 100%
Experimentación con data augmentation | 13 | 4 | 13 | 2 | 100%
Comparación de modelos | 14 | 3 | 14 | 2 | 100%
Entrenamiento con todos los datos | 15 | 3 | 15 | 4 | 100%
Ajuste de arquitectura | 17 | 4 | 19 | 3 | 80%
Prueba con Conv3D | 22 | 2 | 22 | 2 | 80%
Prueba con red residual | 24 | 2 | 24 | 2 | 80%
Redacción del informe | 26 | 4 | 26 | 4 | 100%